## SCRUMS input
task_id | task_title | sprint | story_points | complexity_class | planned_hours | actual_hours | area | participant_name | participant_role | qualification | participant_hours | status | external_dependency | sprint_start | sprint_end
SCRUMS-001 | Консультация пользователя по работе сервиса | Спринт 1 | 2 | S | 18 | 20.1 | Консультация | Анна Смирнова | руководитель проекта | senior | 8.4 | completed | FALSE | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS-001 | Консультация пользователя по работе сервиса | Спринт 1 | 2 | S | 18 | 20.1 | Консультация | Иван Иванов | разработчик | middle | 6 | completed | FALSE | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS-041 | Исправление ошибки в заявке пользователя | Спринт 5 | 3 | M | 39.5 | 43.1 | Ошибка | Елена Сидорова | аналитик | middle | 12 | completed | FALSE | 2026-02-09 | 2026-02-13
SCRUMS-141 | Доработка функциональности по заявке | Спринт 15 | 5 | L | 51.7 | 58 | Доработка | Михаил Петров | разработчик | junior | 18 | completed | FALSE | 2026-04-20 | 2026-04-24

## Описание
Параметр | Значение
Файл ВКР | SCRUMS input Jan-Jun 2026.xlsx
Период | 12.01.2026-29.05.2026
Спринты | 20 недельных
Заявки | 200
Строки участия специалистов | 509
Участники команды | 6
Типы заявок | 40 консультаций, 100 ошибок, 60 доработок
План | 8096,7 ч
Факт | 8847,6 ч
Превышение | 750,9 ч / 9,3%
Роли | аналитик, разработчик, руководитель проекта
Квалификации | junior=младший, middle=основной, senior=ведущий специалист