## ImportData
project_name | task_id | task_title | sprint | story_points | complexity_class | planned_hours | actual_hours | participant_name | participant_role | qualification | participant_hours | status | area | external_dependency | sprint_start | sprint_end
SCRUMS | SCR-0001 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 001 | Sprint 01 | 5 | M | 14.6 | 16 | Аналитик 2 | analyst | middle | 7.6 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0001 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 001 | Sprint 01 | 5 | M | 14.6 | 16 | Разработчик 1 | developer | middle | 8.4 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0002 | Проверка расхождения ETA по рейсу 002 | Sprint 01 | 8 | L | 20.1 | 20.9 | Аналитик 2 | analyst | middle | 7 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0002 | Проверка расхождения ETA по рейсу 002 | Sprint 01 | 8 | L | 20.1 | 20.9 | Разработчик 1 | developer | middle | 8.4 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0002 | Проверка расхождения ETA по рейсу 002 | Sprint 01 | 8 | L | 20.1 | 20.9 | Ведущий разработчик | developer | senior | 5.5 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0003 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 003 | Sprint 01 | 8 | L | 32.6 | 35.5 | Аналитик 1 | analyst | junior | 10.5 | completed | TMS | нет | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0003 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 003 | Sprint 01 | 8 | L | 32.6 | 35.5 | Разработчик 1 | developer | middle | 15.1 | completed | TMS | нет | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0003 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 003 | Sprint 01 | 8 | L | 32.6 | 35.5 | Ведущий разработчик | developer | senior | 9.9 | completed | TMS | нет | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0004 | Анализ инцидента задержки отгрузки 004 | Sprint 01 | 13 | L | 22.8 | 22.9 | Аналитик 1 | analyst | junior | 9.3 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0004 | Анализ инцидента задержки отгрузки 004 | Sprint 01 | 13 | L | 22.8 | 22.9 | Разработчик 2 | developer | middle | 7.2 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0004 | Анализ инцидента задержки отгрузки 004 | Sprint 01 | 13 | L | 22.8 | 22.9 | Ведущий разработчик | developer | senior | 6.4 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0005 | Согласование окна погрузки на складе 005 | Sprint 01 | 13 | L | 32.1 | 34.8 | Аналитик 2 | analyst | middle | 11.3 | completed | Складская логистика | нет | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0005 | Согласование окна погрузки на складе 005 | Sprint 01 | 13 | L | 32.1 | 34.8 | Разработчик 1 | developer | middle | 12.3 | completed | Складская логистика | нет | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0005 | Согласование окна погрузки на складе 005 | Sprint 01 | 13 | L | 32.1 | 34.8 | Ведущий разработчик | developer | senior | 11.2 | completed | Складская логистика | нет | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0006 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 006 | Sprint 01 | 21 | XL | 56.7 | 63.3 | Аналитик 2 | analyst | middle | 14.3 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0006 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 006 | Sprint 01 | 21 | XL | 56.7 | 63.3 | Разработчик 1 | developer | middle | 12.8 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0006 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 006 | Sprint 01 | 21 | XL | 56.7 | 63.3 | Разработчик 2 | developer | middle | 18.8 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0006 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 006 | Sprint 01 | 21 | XL | 56.7 | 63.3 | Ведущий разработчик | developer | senior | 12 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0006 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 006 | Sprint 01 | 21 | XL | 56.7 | 63.3 | Руководитель проекта | pm | middle | 5.4 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0007 | Расширение отчета по выполнению рейсов 007 | Sprint 01 | 1 | S | 5.2 | 4.4 | Аналитик 2 | analyst | middle | 1.7 | completed | Аналитика логистики | да | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0007 | Расширение отчета по выполнению рейсов 007 | Sprint 01 | 1 | S | 5.2 | 4.4 | Разработчик 2 | developer | middle | 2.7 | completed | Аналитика логистики | да | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0008 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 008 | Sprint 01 | 8 | L | 34 | 35.4 | Аналитик 2 | analyst | middle | 12.4 | completed | WMS | нет | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0008 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 008 | Sprint 01 | 8 | L | 34 | 35.4 | Разработчик 2 | developer | middle | 15.2 | completed | WMS | нет | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0008 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 008 | Sprint 01 | 8 | L | 34 | 35.4 | Ведущий разработчик | developer | senior | 7.8 | completed | WMS | нет | 2026-01-12 | 2026-01-16
SCRUMS | SCR-0009 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 009 | Sprint 02 | 3 | M | 10.6 | 10.9 | Аналитик 2 | analyst | middle | 5.4 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0009 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 009 | Sprint 02 | 3 | M | 10.6 | 10.9 | Разработчик 1 | developer | middle | 5.5 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0010 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 010 | Sprint 02 | 13 | L | 30.5 | 35.1 | Аналитик 2 | analyst | middle | 9.2 | completed | TMS | нет | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0010 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 010 | Sprint 02 | 13 | L | 30.5 | 35.1 | Разработчик 1 | developer | middle | 16.3 | completed | TMS | нет | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0010 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 010 | Sprint 02 | 13 | L | 30.5 | 35.1 | Ведущий разработчик | developer | senior | 9.6 | completed | TMS | нет | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0011 | Анализ перегруза по маршруту распределения 011 | Sprint 02 | 5 | M | 17.2 | 18.9 | Аналитик 1 | analyst | junior | 7.6 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0011 | Анализ перегруза по маршруту распределения 011 | Sprint 02 | 5 | M | 17.2 | 18.9 | Разработчик 2 | developer | middle | 11.3 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0012 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 012 | Sprint 02 | 21 | XL | 49.3 | 54.7 | Аналитик 2 | analyst | middle | 12.7 | completed | WMS | да | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0012 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 012 | Sprint 02 | 21 | XL | 49.3 | 54.7 | Разработчик 1 | developer | middle | 12.3 | completed | WMS | да | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0012 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 012 | Sprint 02 | 21 | XL | 49.3 | 54.7 | Разработчик 2 | developer | middle | 18.1 | completed | WMS | да | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0012 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 012 | Sprint 02 | 21 | XL | 49.3 | 54.7 | Ведущий разработчик | developer | senior | 8 | completed | WMS | да | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0012 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 012 | Sprint 02 | 21 | XL | 49.3 | 54.7 | Руководитель проекта | pm | middle | 3.6 | completed | WMS | да | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0013 | Оптимизация очередности точек доставки 013 | Sprint 02 | 5 | M | 13.3 | 14.2 | Аналитик 2 | analyst | middle | 5.6 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0013 | Оптимизация очередности точек доставки 013 | Sprint 02 | 5 | M | 13.3 | 14.2 | Разработчик 2 | developer | middle | 8.6 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0014 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 014 | Sprint 02 | 13 | L | 20.7 | 23.8 | Аналитик 1 | analyst | junior | 8.4 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0014 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 014 | Sprint 02 | 13 | L | 20.7 | 23.8 | Разработчик 2 | developer | middle | 9.1 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0014 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 014 | Sprint 02 | 13 | L | 20.7 | 23.8 | Ведущий разработчик | developer | senior | 6.3 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0015 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 015 | Sprint 02 | 3 | M | 10.1 | 11.2 | Аналитик 1 | analyst | junior | 5.2 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0015 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 015 | Sprint 02 | 3 | M | 10.1 | 11.2 | Разработчик 1 | developer | middle | 6 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0016 | Проверка расхождения ETA по рейсу 016 | Sprint 02 | 8 | L | 38.6 | 41.8 | Аналитик 2 | analyst | middle | 12.8 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0016 | Проверка расхождения ETA по рейсу 016 | Sprint 02 | 8 | L | 38.6 | 41.8 | Разработчик 1 | developer | middle | 17 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0016 | Проверка расхождения ETA по рейсу 016 | Sprint 02 | 8 | L | 38.6 | 41.8 | Ведущий разработчик | developer | senior | 12 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0017 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 017 | Sprint 02 | 3 | M | 16.7 | 16.1 | Аналитик 1 | analyst | junior | 4.4 | completed | TMS | нет | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0017 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 017 | Sprint 02 | 3 | M | 16.7 | 16.1 | Разработчик 1 | developer | middle | 7.3 | completed | TMS | нет | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0017 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 017 | Sprint 02 | 3 | M | 16.7 | 16.1 | Ведущий разработчик | developer | senior | 4.4 | completed | TMS | нет | 2026-01-19 | 2026-01-23
SCRUMS | SCR-0018 | Анализ инцидента задержки отгрузки 018 | Sprint 03 | 5 | M | 10.8 | 11.2 | Аналитик 2 | analyst | middle | 5.3 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0018 | Анализ инцидента задержки отгрузки 018 | Sprint 03 | 5 | M | 10.8 | 11.2 | Разработчик 1 | developer | middle | 5.9 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0019 | Согласование окна погрузки на складе 019 | Sprint 03 | 3 | M | 9.6 | 10.5 | Аналитик 2 | analyst | middle | 5.5 | completed | Складская логистика | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0019 | Согласование окна погрузки на складе 019 | Sprint 03 | 3 | M | 9.6 | 10.5 | Разработчик 2 | developer | middle | 5 | completed | Складская логистика | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0020 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 020 | Sprint 03 | 8 | L | 31.7 | 35.3 | Аналитик 2 | analyst | middle | 11.7 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0020 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 020 | Sprint 03 | 8 | L | 31.7 | 35.3 | Разработчик 1 | developer | middle | 15.1 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0020 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 020 | Sprint 03 | 8 | L | 31.7 | 35.3 | Ведущий разработчик | developer | senior | 8.5 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0021 | Расширение отчета по выполнению рейсов 021 | Sprint 03 | 8 | L | 26.5 | 25.2 | Аналитик 2 | analyst | middle | 4.7 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0021 | Расширение отчета по выполнению рейсов 021 | Sprint 03 | 8 | L | 26.5 | 25.2 | Разработчик 2 | developer | middle | 8.1 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0021 | Расширение отчета по выполнению рейсов 021 | Sprint 03 | 8 | L | 26.5 | 25.2 | Разработчик 1 | developer | middle | 7.2 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0021 | Расширение отчета по выполнению рейсов 021 | Sprint 03 | 8 | L | 26.5 | 25.2 | Ведущий разработчик | developer | senior | 5.2 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0022 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 022 | Sprint 03 | 5 | M | 12.3 | 13.5 | Аналитик 2 | analyst | middle | 6.3 | completed | WMS | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0022 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 022 | Sprint 03 | 5 | M | 12.3 | 13.5 | Разработчик 2 | developer | middle | 7.2 | completed | WMS | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0023 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 023 | Sprint 03 | 3 | M | 9.7 | 10.4 | Аналитик 2 | analyst | middle | 4.5 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0023 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 023 | Sprint 03 | 3 | M | 9.7 | 10.4 | Разработчик 2 | developer | middle | 5.9 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0024 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 024 | Sprint 03 | 5 | M | 14.8 | 14.7 | Аналитик 1 | analyst | junior | 4.8 | completed | TMS | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0024 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 024 | Sprint 03 | 5 | M | 14.8 | 14.7 | Разработчик 2 | developer | middle | 6.5 | completed | TMS | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0024 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 024 | Sprint 03 | 5 | M | 14.8 | 14.7 | Ведущий разработчик | developer | senior | 3.4 | completed | TMS | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0025 | Анализ перегруза по маршруту распределения 025 | Sprint 03 | 3 | M | 10.6 | 11.9 | Аналитик 2 | analyst | middle | 4.2 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0025 | Анализ перегруза по маршруту распределения 025 | Sprint 03 | 3 | M | 10.6 | 11.9 | Разработчик 2 | developer | middle | 5.6 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0025 | Анализ перегруза по маршруту распределения 025 | Sprint 03 | 3 | M | 10.6 | 11.9 | Руководитель проекта | pm | middle | 2.1 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0026 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 026 | Sprint 03 | 3 | M | 17 | 18.3 | Аналитик 2 | analyst | middle | 8.2 | completed | WMS | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0026 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 026 | Sprint 03 | 3 | M | 17 | 18.3 | Разработчик 1 | developer | middle | 10.1 | completed | WMS | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0027 | Оптимизация очередности точек доставки 027 | Sprint 03 | 8 | L | 32.4 | 38.3 | Аналитик 2 | analyst | middle | 8 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0027 | Оптимизация очередности точек доставки 027 | Sprint 03 | 8 | L | 32.4 | 38.3 | Разработчик 2 | developer | middle | 11.8 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0027 | Оптимизация очередности точек доставки 027 | Sprint 03 | 8 | L | 32.4 | 38.3 | Разработчик 1 | developer | middle | 11.6 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0027 | Оптимизация очередности точек доставки 027 | Sprint 03 | 8 | L | 32.4 | 38.3 | Ведущий разработчик | developer | senior | 6.9 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0028 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 028 | Sprint 03 | 1 | S | 4.6 | 4.9 | Аналитик 1 | analyst | junior | 4.9 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0029 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 029 | Sprint 03 | 3 | M | 12 | 11.5 | Аналитик 2 | analyst | middle | 3.3 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0029 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 029 | Sprint 03 | 3 | M | 12 | 11.5 | Разработчик 1 | developer | middle | 4.4 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0029 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 029 | Sprint 03 | 3 | M | 12 | 11.5 | Ведущий разработчик | developer | senior | 3.8 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-01-26 | 2026-01-30
SCRUMS | SCR-0030 | Проверка расхождения ETA по рейсу 030 | Sprint 04 | 13 | L | 25.9 | 29.6 | Аналитик 1 | analyst | junior | 8.8 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0030 | Проверка расхождения ETA по рейсу 030 | Sprint 04 | 13 | L | 25.9 | 29.6 | Разработчик 2 | developer | middle | 11.9 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0030 | Проверка расхождения ETA по рейсу 030 | Sprint 04 | 13 | L | 25.9 | 29.6 | Ведущий разработчик | developer | senior | 8.9 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0031 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 031 | Sprint 04 | 13 | L | 39.9 | 43 | Аналитик 1 | analyst | junior | 13.1 | completed | TMS | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0031 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 031 | Sprint 04 | 13 | L | 39.9 | 43 | Разработчик 1 | developer | middle | 19 | completed | TMS | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0031 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 031 | Sprint 04 | 13 | L | 39.9 | 43 | Ведущий разработчик | developer | senior | 10.9 | completed | TMS | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0032 | Анализ инцидента задержки отгрузки 032 | Sprint 04 | 13 | L | 20.6 | 21.2 | Аналитик 2 | analyst | middle | 5.9 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0032 | Анализ инцидента задержки отгрузки 032 | Sprint 04 | 13 | L | 20.6 | 21.2 | Разработчик 2 | developer | middle | 6.7 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0032 | Анализ инцидента задержки отгрузки 032 | Sprint 04 | 13 | L | 20.6 | 21.2 | Ведущий разработчик | developer | senior | 6 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0032 | Анализ инцидента задержки отгрузки 032 | Sprint 04 | 13 | L | 20.6 | 21.2 | Руководитель проекта | pm | middle | 2.6 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0033 | Согласование окна погрузки на складе 033 | Sprint 04 | 3 | M | 14.9 | 17 | Аналитик 2 | analyst | middle | 5.4 | completed | Складская логистика | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0033 | Согласование окна погрузки на складе 033 | Sprint 04 | 3 | M | 14.9 | 17 | Разработчик 2 | developer | middle | 8.2 | completed | Складская логистика | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0033 | Согласование окна погрузки на складе 033 | Sprint 04 | 3 | M | 14.9 | 17 | Ведущий разработчик | developer | senior | 3.4 | completed | Складская логистика | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0034 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 034 | Sprint 04 | 5 | M | 9.9 | 10.1 | Аналитик 1 | analyst | junior | 4.8 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0034 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 034 | Sprint 04 | 5 | M | 9.9 | 10.1 | Разработчик 1 | developer | middle | 5.3 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0035 | Расширение отчета по выполнению рейсов 035 | Sprint 04 | 8 | L | 22.9 | 24.2 | Аналитик 1 | analyst | junior | 7.9 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0035 | Расширение отчета по выполнению рейсов 035 | Sprint 04 | 8 | L | 22.9 | 24.2 | Разработчик 1 | developer | middle | 11 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0035 | Расширение отчета по выполнению рейсов 035 | Sprint 04 | 8 | L | 22.9 | 24.2 | Ведущий разработчик | developer | senior | 5.3 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0036 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 036 | Sprint 04 | 3 | M | 9.5 | 11 | Аналитик 2 | analyst | middle | 4.6 | completed | WMS | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0036 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 036 | Sprint 04 | 3 | M | 9.5 | 11 | Разработчик 2 | developer | middle | 6.4 | completed | WMS | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0037 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 037 | Sprint 04 | 8 | L | 31.7 | 37.1 | Аналитик 2 | analyst | middle | 12.2 | completed | Мониторинг перевозок | да | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0037 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 037 | Sprint 04 | 8 | L | 31.7 | 37.1 | Разработчик 2 | developer | middle | 15.8 | completed | Мониторинг перевозок | да | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0037 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 037 | Sprint 04 | 8 | L | 31.7 | 37.1 | Ведущий разработчик | developer | senior | 9.1 | completed | Мониторинг перевозок | да | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0038 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 038 | Sprint 04 | 13 | L | 25.5 | 28.6 | Аналитик 2 | analyst | middle | 8.4 | completed | TMS | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0038 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 038 | Sprint 04 | 13 | L | 25.5 | 28.6 | Разработчик 2 | developer | middle | 10.6 | completed | TMS | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0038 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 038 | Sprint 04 | 13 | L | 25.5 | 28.6 | Ведущий разработчик | developer | senior | 9.6 | completed | TMS | нет | 2026-02-02 | 2026-02-06
SCRUMS | SCR-0039 | Анализ перегруза по маршруту распределения 039 | Sprint 05 | 8 | L | 32.6 | 34.2 | Аналитик 2 | analyst | middle | 12.1 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-02-09 | 2026-02-13
SCRUMS | SCR-0039 | Анализ перегруза по маршруту распределения 039 | Sprint 05 | 8 | L | 32.6 | 34.2 | Разработчик 2 | developer | middle | 12.9 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-02-09 | 2026-02-13
SCRUMS | SCR-0039 | Анализ перегруза по маршруту распределения 039 | Sprint 05 | 8 | L | 32.6 | 34.2 | Ведущий разработчик | developer | senior | 9.2 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-02-09 | 2026-02-13
SCRUMS | SCR-0040 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 040 | Sprint 05 | 21 | XL | 62.8 | 69.1 | Аналитик 2 | analyst | middle | 14 | completed | WMS | нет | 2026-02-09 | 2026-02-13
SCRUMS | SCR-0040 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 040 | Sprint 05 | 21 | XL | 62.8 | 69.1 | Разработчик 1 | developer | middle | 19.2 | completed | WMS | нет | 2026-02-09 | 2026-02-13
SCRUMS | SCR-0040 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 040 | Sprint 05 | 21 | XL | 62.8 | 69.1 | Разработчик 2 | developer | middle | 20.7 | completed | WMS | нет | 2026-02-09 | 2026-02-13
SCRUMS | SCR-0040 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 040 | Sprint 05 | 21 | XL | 62.8 | 69.1 | Ведущий разработчик | developer | senior | 15.2 | completed | WMS | нет | 2026-02-09 | 2026-02-13
SCRUMS | SCR-0041 | Оптимизация очередности точек доставки 041 | Sprint 05 | 2 | S | 8.2 | 8.2 | Аналитик 2 | analyst | middle | 3.9 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-02-09 | 2026-02-13
SCRUMS | SCR-0041 | Оптимизация очередности точек доставки 041 | Sprint 05 | 2 | S | 8.2 | 8.2 | Разработчик 2 | developer | middle | 4.3 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-02-09 | 2026-02-13
SCRUMS | SCR-0042 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 042 | Sprint 05 | 13 | L | 27.6 | 32.4 | Аналитик 1 | analyst | junior | 10.6 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-02-09 | 2026-02-13
SCRUMS | SCR-0042 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 042 | Sprint 05 | 13 | L | 27.6 | 32.4 | Разработчик 2 | developer | middle | 13.9 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-02-09 | 2026-02-13
SCRUMS | SCR-0042 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 042 | Sprint 05 | 13 | L | 27.6 | 32.4 | Ведущий разработчик | developer | senior | 7.9 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-02-09 | 2026-02-13
SCRUMS | SCR-0043 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 043 | Sprint 05 | 3 | M | 13 | 13.1 | Аналитик 1 | analyst | junior | 5.6 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-02-09 | 2026-02-13
SCRUMS | SCR-0043 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 043 | Sprint 05 | 3 | M | 13 | 13.1 | Разработчик 2 | developer | middle | 7.5 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-02-09 | 2026-02-13
SCRUMS | SCR-0044 | Проверка расхождения ETA по рейсу 044 | Sprint 05 | 8 | L | 38.2 | 41.3 | Аналитик 2 | analyst | middle | 13.9 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-02-09 | 2026-02-13
SCRUMS | SCR-0044 | Проверка расхождения ETA по рейсу 044 | Sprint 05 | 8 | L | 38.2 | 41.3 | Разработчик 2 | developer | middle | 16.2 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-02-09 | 2026-02-13
SCRUMS | SCR-0044 | Проверка расхождения ETA по рейсу 044 | Sprint 05 | 8 | L | 38.2 | 41.3 | Ведущий разработчик | developer | senior | 11.2 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-02-09 | 2026-02-13
SCRUMS | SCR-0045 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 045 | Sprint 05 | 1 | S | 5.1 | 5.2 | Аналитик 2 | analyst | middle | 2.2 | completed | TMS | нет | 2026-02-09 | 2026-02-13
SCRUMS | SCR-0045 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 045 | Sprint 05 | 1 | S | 5.1 | 5.2 | Разработчик 2 | developer | middle | 3 | completed | TMS | нет | 2026-02-09 | 2026-02-13
SCRUMS | SCR-0046 | Анализ инцидента задержки отгрузки 046 | Sprint 05 | 5 | M | 18.1 | 17.6 | Аналитик 1 | analyst | junior | 7.7 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-02-09 | 2026-02-13
SCRUMS | SCR-0046 | Анализ инцидента задержки отгрузки 046 | Sprint 05 | 5 | M | 18.1 | 17.6 | Разработчик 2 | developer | middle | 9.9 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-02-09 | 2026-02-13
SCRUMS | SCR-0047 | Согласование окна погрузки на складе 047 | Sprint 06 | 21 | XL | 44.1 | 47.9 | Аналитик 2 | analyst | middle | 11.4 | completed | Складская логистика | да | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0047 | Согласование окна погрузки на складе 047 | Sprint 06 | 21 | XL | 44.1 | 47.9 | Разработчик 1 | developer | middle | 15.8 | completed | Складская логистика | да | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0047 | Согласование окна погрузки на складе 047 | Sprint 06 | 21 | XL | 44.1 | 47.9 | Разработчик 2 | developer | middle | 14.3 | completed | Складская логистика | да | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0047 | Согласование окна погрузки на складе 047 | Sprint 06 | 21 | XL | 44.1 | 47.9 | Ведущий разработчик | developer | senior | 6.4 | completed | Складская логистика | да | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0048 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 048 | Sprint 06 | 3 | M | 14.4 | 14.5 | Аналитик 1 | analyst | junior | 5.3 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0048 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 048 | Sprint 06 | 3 | M | 14.4 | 14.5 | Разработчик 1 | developer | middle | 6.3 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0048 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 048 | Sprint 06 | 3 | M | 14.4 | 14.5 | Ведущий разработчик | developer | senior | 2.9 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0049 | Расширение отчета по выполнению рейсов 049 | Sprint 06 | 5 | M | 8.4 | 8.6 | Аналитик 2 | analyst | middle | 3.3 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0049 | Расширение отчета по выполнению рейсов 049 | Sprint 06 | 5 | M | 8.4 | 8.6 | Разработчик 2 | developer | middle | 4.3 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0049 | Расширение отчета по выполнению рейсов 049 | Sprint 06 | 5 | M | 8.4 | 8.6 | Руководитель проекта | pm | middle | 1 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0050 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 050 | Sprint 06 | 8 | L | 30.8 | 31.7 | Аналитик 2 | analyst | middle | 8.3 | completed | WMS | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0050 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 050 | Sprint 06 | 8 | L | 30.8 | 31.7 | Разработчик 1 | developer | middle | 11.8 | completed | WMS | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0050 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 050 | Sprint 06 | 8 | L | 30.8 | 31.7 | Ведущий разработчик | developer | senior | 8.2 | completed | WMS | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0050 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 050 | Sprint 06 | 8 | L | 30.8 | 31.7 | Руководитель проекта | pm | middle | 3.4 | completed | WMS | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0051 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 051 | Sprint 06 | 5 | M | 10.7 | 11.5 | Аналитик 2 | analyst | middle | 5.1 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0051 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 051 | Sprint 06 | 5 | M | 10.7 | 11.5 | Разработчик 1 | developer | middle | 6.4 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0052 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 052 | Sprint 06 | 3 | M | 17.6 | 16.9 | Аналитик 2 | analyst | middle | 6.4 | completed | TMS | да | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0052 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 052 | Sprint 06 | 3 | M | 17.6 | 16.9 | Разработчик 2 | developer | middle | 10.5 | completed | TMS | да | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0053 | Анализ перегруза по маршруту распределения 053 | Sprint 06 | 3 | M | 12 | 12.8 | Аналитик 2 | analyst | middle | 5.6 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0053 | Анализ перегруза по маршруту распределения 053 | Sprint 06 | 3 | M | 12 | 12.8 | Разработчик 1 | developer | middle | 7.2 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0054 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 054 | Sprint 06 | 5 | M | 11.8 | 12.3 | Аналитик 1 | analyst | junior | 5.3 | completed | WMS | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0054 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 054 | Sprint 06 | 5 | M | 11.8 | 12.3 | Разработчик 2 | developer | middle | 7 | completed | WMS | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0055 | Оптимизация очередности точек доставки 055 | Sprint 06 | 2 | S | 4.1 | 4.1 | Аналитик 1 | analyst | junior | 2 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0055 | Оптимизация очередности точек доставки 055 | Sprint 06 | 2 | S | 4.1 | 4.1 | Разработчик 1 | developer | middle | 2.1 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0056 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 056 | Sprint 06 | 8 | L | 22 | 23.5 | Аналитик 1 | analyst | junior | 7.5 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0056 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 056 | Sprint 06 | 8 | L | 22 | 23.5 | Разработчик 2 | developer | middle | 10.6 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0056 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 056 | Sprint 06 | 8 | L | 22 | 23.5 | Ведущий разработчик | developer | senior | 5.4 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0057 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 057 | Sprint 06 | 13 | L | 33.9 | 37.7 | Аналитик 2 | analyst | middle | 11.7 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0057 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 057 | Sprint 06 | 13 | L | 33.9 | 37.7 | Разработчик 1 | developer | middle | 17 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0057 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 057 | Sprint 06 | 13 | L | 33.9 | 37.7 | Ведущий разработчик | developer | senior | 9 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-02-16 | 2026-02-20
SCRUMS | SCR-0058 | Проверка расхождения ETA по рейсу 058 | Sprint 07 | 3 | M | 15.6 | 15.8 | Аналитик 2 | analyst | middle | 5.8 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-02-24 | 2026-02-27
SCRUMS | SCR-0058 | Проверка расхождения ETA по рейсу 058 | Sprint 07 | 3 | M | 15.6 | 15.8 | Разработчик 2 | developer | middle | 10 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-02-24 | 2026-02-27
SCRUMS | SCR-0059 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 059 | Sprint 07 | 3 | M | 18.9 | 20.4 | Аналитик 2 | analyst | middle | 7.7 | completed | TMS | да | 2026-02-24 | 2026-02-27
SCRUMS | SCR-0059 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 059 | Sprint 07 | 3 | M | 18.9 | 20.4 | Разработчик 2 | developer | middle | 9.9 | completed | TMS | да | 2026-02-24 | 2026-02-27
SCRUMS | SCR-0059 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 059 | Sprint 07 | 3 | M | 18.9 | 20.4 | Руководитель проекта | pm | middle | 2.8 | completed | TMS | да | 2026-02-24 | 2026-02-27
SCRUMS | SCR-0060 | Анализ инцидента задержки отгрузки 060 | Sprint 07 | 3 | M | 12.7 | 14.1 | Аналитик 2 | analyst | middle | 7.1 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-02-24 | 2026-02-27
SCRUMS | SCR-0060 | Анализ инцидента задержки отгрузки 060 | Sprint 07 | 3 | M | 12.7 | 14.1 | Разработчик 2 | developer | middle | 7 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-02-24 | 2026-02-27
SCRUMS | SCR-0061 | Согласование окна погрузки на складе 061 | Sprint 07 | 13 | L | 31.8 | 33.4 | Аналитик 2 | analyst | middle | 10.5 | completed | Складская логистика | нет | 2026-02-24 | 2026-02-27
SCRUMS | SCR-0061 | Согласование окна погрузки на складе 061 | Sprint 07 | 13 | L | 31.8 | 33.4 | Разработчик 2 | developer | middle | 12.2 | completed | Складская логистика | нет | 2026-02-24 | 2026-02-27
SCRUMS | SCR-0061 | Согласование окна погрузки на складе 061 | Sprint 07 | 13 | L | 31.8 | 33.4 | Ведущий разработчик | developer | senior | 7.3 | completed | Складская логистика | нет | 2026-02-24 | 2026-02-27
SCRUMS | SCR-0061 | Согласование окна погрузки на складе 061 | Sprint 07 | 13 | L | 31.8 | 33.4 | Руководитель проекта | pm | middle | 3.4 | completed | Складская логистика | нет | 2026-02-24 | 2026-02-27
SCRUMS | SCR-0062 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 062 | Sprint 07 | 1 | S | 4.9 | 5.5 | Аналитик 2 | analyst | middle | 5.5 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-02-24 | 2026-02-27
SCRUMS | SCR-0063 | Расширение отчета по выполнению рейсов 063 | Sprint 07 | 2 | S | 3.7 | 4.3 | Аналитик 2 | analyst | middle | 4.3 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-02-24 | 2026-02-27
SCRUMS | SCR-0064 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 064 | Sprint 07 | 5 | M | 9.1 | 9.7 | Аналитик 1 | analyst | junior | 3.4 | completed | WMS | нет | 2026-02-24 | 2026-02-27
SCRUMS | SCR-0064 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 064 | Sprint 07 | 5 | M | 9.1 | 9.7 | Разработчик 1 | developer | middle | 6.3 | completed | WMS | нет | 2026-02-24 | 2026-02-27
SCRUMS | SCR-0065 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 065 | Sprint 07 | 13 | L | 39.2 | 41.4 | Аналитик 2 | analyst | middle | 14.6 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-02-24 | 2026-02-27
SCRUMS | SCR-0065 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 065 | Sprint 07 | 13 | L | 39.2 | 41.4 | Разработчик 2 | developer | middle | 17.5 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-02-24 | 2026-02-27
SCRUMS | SCR-0065 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 065 | Sprint 07 | 13 | L | 39.2 | 41.4 | Ведущий разработчик | developer | senior | 9.3 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-02-24 | 2026-02-27
SCRUMS | SCR-0066 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 066 | Sprint 07 | 13 | L | 20.7 | 24.4 | Аналитик 2 | analyst | middle | 5.4 | completed | TMS | нет | 2026-02-24 | 2026-02-27
SCRUMS | SCR-0066 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 066 | Sprint 07 | 13 | L | 20.7 | 24.4 | Разработчик 2 | developer | middle | 7.9 | completed | TMS | нет | 2026-02-24 | 2026-02-27
SCRUMS | SCR-0066 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 066 | Sprint 07 | 13 | L | 20.7 | 24.4 | Разработчик 1 | developer | middle | 7 | completed | TMS | нет | 2026-02-24 | 2026-02-27
SCRUMS | SCR-0066 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 066 | Sprint 07 | 13 | L | 20.7 | 24.4 | Ведущий разработчик | developer | senior | 4.1 | completed | TMS | нет | 2026-02-24 | 2026-02-27
SCRUMS | SCR-0067 | Анализ перегруза по маршруту распределения 067 | Sprint 08 | 8 | L | 38.4 | 42.6 | Аналитик 1 | analyst | junior | 15.8 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-02 | 2026-03-06
SCRUMS | SCR-0067 | Анализ перегруза по маршруту распределения 067 | Sprint 08 | 8 | L | 38.4 | 42.6 | Разработчик 1 | developer | middle | 16.1 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-02 | 2026-03-06
SCRUMS | SCR-0067 | Анализ перегруза по маршруту распределения 067 | Sprint 08 | 8 | L | 38.4 | 42.6 | Ведущий разработчик | developer | senior | 10.7 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-02 | 2026-03-06
SCRUMS | SCR-0068 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 068 | Sprint 08 | 21 | XL | 48.2 | 53 | Аналитик 2 | analyst | middle | 13.3 | completed | WMS | нет | 2026-03-02 | 2026-03-06
SCRUMS | SCR-0068 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 068 | Sprint 08 | 21 | XL | 48.2 | 53 | Разработчик 1 | developer | middle | 15.4 | completed | WMS | нет | 2026-03-02 | 2026-03-06
SCRUMS | SCR-0068 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 068 | Sprint 08 | 21 | XL | 48.2 | 53 | Разработчик 2 | developer | middle | 13.4 | completed | WMS | нет | 2026-03-02 | 2026-03-06
SCRUMS | SCR-0068 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 068 | Sprint 08 | 21 | XL | 48.2 | 53 | Ведущий разработчик | developer | senior | 10.9 | completed | WMS | нет | 2026-03-02 | 2026-03-06
SCRUMS | SCR-0069 | Оптимизация очередности точек доставки 069 | Sprint 08 | 3 | M | 18.2 | 17.7 | Аналитик 1 | analyst | junior | 6.2 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-02 | 2026-03-06
SCRUMS | SCR-0069 | Оптимизация очередности точек доставки 069 | Sprint 08 | 3 | M | 18.2 | 17.7 | Разработчик 1 | developer | middle | 11.5 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-02 | 2026-03-06
SCRUMS | SCR-0070 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 070 | Sprint 08 | 8 | L | 39.2 | 43.3 | Аналитик 1 | analyst | junior | 14.2 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-03-02 | 2026-03-06
SCRUMS | SCR-0070 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 070 | Sprint 08 | 8 | L | 39.2 | 43.3 | Разработчик 2 | developer | middle | 19.1 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-03-02 | 2026-03-06
SCRUMS | SCR-0070 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 070 | Sprint 08 | 8 | L | 39.2 | 43.3 | Ведущий разработчик | developer | senior | 10 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-03-02 | 2026-03-06
SCRUMS | SCR-0071 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 071 | Sprint 08 | 3 | M | 15.7 | 16.4 | Аналитик 2 | analyst | middle | 5.7 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-02 | 2026-03-06
SCRUMS | SCR-0071 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 071 | Sprint 08 | 3 | M | 15.7 | 16.4 | Разработчик 1 | developer | middle | 7.4 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-02 | 2026-03-06
SCRUMS | SCR-0071 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 071 | Sprint 08 | 3 | M | 15.7 | 16.4 | Ведущий разработчик | developer | senior | 3.3 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-02 | 2026-03-06
SCRUMS | SCR-0072 | Проверка расхождения ETA по рейсу 072 | Sprint 08 | 5 | M | 14.6 | 15.1 | Аналитик 2 | analyst | middle | 7 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-03-02 | 2026-03-06
SCRUMS | SCR-0072 | Проверка расхождения ETA по рейсу 072 | Sprint 08 | 5 | M | 14.6 | 15.1 | Разработчик 2 | developer | middle | 8.1 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-03-02 | 2026-03-06
SCRUMS | SCR-0073 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 073 | Sprint 08 | 8 | L | 20.8 | 22.2 | Аналитик 2 | analyst | middle | 7.7 | completed | TMS | нет | 2026-03-02 | 2026-03-06
SCRUMS | SCR-0073 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 073 | Sprint 08 | 8 | L | 20.8 | 22.2 | Разработчик 2 | developer | middle | 8.6 | completed | TMS | нет | 2026-03-02 | 2026-03-06
SCRUMS | SCR-0073 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 073 | Sprint 08 | 8 | L | 20.8 | 22.2 | Ведущий разработчик | developer | senior | 5.9 | completed | TMS | нет | 2026-03-02 | 2026-03-06
SCRUMS | SCR-0074 | Анализ инцидента задержки отгрузки 074 | Sprint 09 | 8 | L | 36.4 | 40.1 | Аналитик 1 | analyst | junior | 8.9 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0074 | Анализ инцидента задержки отгрузки 074 | Sprint 09 | 8 | L | 36.4 | 40.1 | Разработчик 2 | developer | middle | 12.1 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0074 | Анализ инцидента задержки отгрузки 074 | Sprint 09 | 8 | L | 36.4 | 40.1 | Разработчик 1 | developer | middle | 11.7 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0074 | Анализ инцидента задержки отгрузки 074 | Sprint 09 | 8 | L | 36.4 | 40.1 | Ведущий разработчик | developer | senior | 7.4 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0075 | Согласование окна погрузки на складе 075 | Sprint 09 | 3 | M | 13.7 | 14.4 | Аналитик 2 | analyst | middle | 6.4 | completed | Складская логистика | да | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0075 | Согласование окна погрузки на складе 075 | Sprint 09 | 3 | M | 13.7 | 14.4 | Разработчик 1 | developer | middle | 8 | completed | Складская логистика | да | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0076 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 076 | Sprint 09 | 5 | M | 17.6 | 19.3 | Аналитик 1 | analyst | junior | 5.5 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0076 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 076 | Sprint 09 | 5 | M | 17.6 | 19.3 | Разработчик 1 | developer | middle | 7.7 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0076 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 076 | Sprint 09 | 5 | M | 17.6 | 19.3 | Ведущий разработчик | developer | senior | 6.1 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0077 | Расширение отчета по выполнению рейсов 077 | Sprint 09 | 3 | M | 14.1 | 14.4 | Аналитик 2 | analyst | middle | 7 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0077 | Расширение отчета по выполнению рейсов 077 | Sprint 09 | 3 | M | 14.1 | 14.4 | Разработчик 1 | developer | middle | 7.4 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0078 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 078 | Sprint 09 | 3 | M | 9.6 | 9 | Аналитик 2 | analyst | middle | 3.9 | completed | WMS | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0078 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 078 | Sprint 09 | 3 | M | 9.6 | 9 | Разработчик 1 | developer | middle | 5.1 | completed | WMS | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0079 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 079 | Sprint 09 | 1 | S | 3.9 | 4.5 | Аналитик 2 | analyst | middle | 2.5 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0079 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 079 | Sprint 09 | 1 | S | 3.9 | 4.5 | Разработчик 2 | developer | middle | 2 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0080 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 080 | Sprint 09 | 5 | M | 12.3 | 13.8 | Аналитик 2 | analyst | middle | 5.7 | completed | TMS | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0080 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 080 | Sprint 09 | 5 | M | 12.3 | 13.8 | Разработчик 2 | developer | middle | 8.1 | completed | TMS | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0081 | Анализ перегруза по маршруту распределения 081 | Sprint 09 | 5 | M | 17.6 | 18.8 | Аналитик 2 | analyst | middle | 7 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0081 | Анализ перегруза по маршруту распределения 081 | Sprint 09 | 5 | M | 17.6 | 18.8 | Разработчик 1 | developer | middle | 7.1 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0081 | Анализ перегруза по маршруту распределения 081 | Sprint 09 | 5 | M | 17.6 | 18.8 | Ведущий разработчик | developer | senior | 4.7 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0082 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 082 | Sprint 09 | 5 | M | 18.5 | 19.4 | Аналитик 1 | analyst | junior | 9.1 | completed | WMS | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0082 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 082 | Sprint 09 | 5 | M | 18.5 | 19.4 | Разработчик 1 | developer | middle | 10.3 | completed | WMS | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0083 | Оптимизация очередности точек доставки 083 | Sprint 09 | 5 | M | 17.8 | 18.9 | Аналитик 2 | analyst | middle | 6.9 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0083 | Оптимизация очередности точек доставки 083 | Sprint 09 | 5 | M | 17.8 | 18.9 | Разработчик 2 | developer | middle | 8.8 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0083 | Оптимизация очередности точек доставки 083 | Sprint 09 | 5 | M | 17.8 | 18.9 | Руководитель проекта | pm | middle | 3.2 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-10 | 2026-03-13
SCRUMS | SCR-0084 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 084 | Sprint 10 | 5 | M | 10.3 | 10.8 | Аналитик 2 | analyst | middle | 4.5 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0084 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 084 | Sprint 10 | 5 | M | 10.3 | 10.8 | Разработчик 1 | developer | middle | 6.3 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0085 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 085 | Sprint 10 | 5 | M | 10 | 9.8 | Аналитик 2 | analyst | middle | 2.8 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0085 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 085 | Sprint 10 | 5 | M | 10 | 9.8 | Разработчик 2 | developer | middle | 4.2 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0085 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 085 | Sprint 10 | 5 | M | 10 | 9.8 | Ведущий разработчик | developer | senior | 2.8 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0086 | Проверка расхождения ETA по рейсу 086 | Sprint 10 | 21 | XL | 51.5 | 62.8 | Аналитик 2 | analyst | middle | 14 | completed | Мониторинг перевозок | да | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0086 | Проверка расхождения ETA по рейсу 086 | Sprint 10 | 21 | XL | 51.5 | 62.8 | Разработчик 1 | developer | middle | 21 | completed | Мониторинг перевозок | да | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0086 | Проверка расхождения ETA по рейсу 086 | Sprint 10 | 21 | XL | 51.5 | 62.8 | Разработчик 2 | developer | middle | 17.5 | completed | Мониторинг перевозок | да | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0086 | Проверка расхождения ETA по рейсу 086 | Sprint 10 | 21 | XL | 51.5 | 62.8 | Ведущий разработчик | developer | senior | 10.3 | completed | Мониторинг перевозок | да | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0087 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 087 | Sprint 10 | 1 | S | 5.1 | 5 | Аналитик 2 | analyst | middle | 2.2 | completed | TMS | да | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0087 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 087 | Sprint 10 | 1 | S | 5.1 | 5 | Разработчик 1 | developer | middle | 2.8 | completed | TMS | да | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0088 | Анализ инцидента задержки отгрузки 088 | Sprint 10 | 5 | M | 16.5 | 17.3 | Аналитик 2 | analyst | middle | 7.1 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0088 | Анализ инцидента задержки отгрузки 088 | Sprint 10 | 5 | M | 16.5 | 17.3 | Разработчик 1 | developer | middle | 5.7 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0088 | Анализ инцидента задержки отгрузки 088 | Sprint 10 | 5 | M | 16.5 | 17.3 | Ведущий разработчик | developer | senior | 4.5 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0089 | Согласование окна погрузки на складе 089 | Sprint 10 | 5 | M | 17.4 | 16.1 | Аналитик 2 | analyst | middle | 6.5 | completed | Складская логистика | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0089 | Согласование окна погрузки на складе 089 | Sprint 10 | 5 | M | 17.4 | 16.1 | Разработчик 1 | developer | middle | 9.6 | completed | Складская логистика | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0090 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 090 | Sprint 10 | 3 | M | 16.5 | 17.2 | Аналитик 2 | analyst | middle | 9.3 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0090 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 090 | Sprint 10 | 3 | M | 16.5 | 17.2 | Разработчик 2 | developer | middle | 7.9 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0091 | Расширение отчета по выполнению рейсов 091 | Sprint 10 | 5 | M | 10.2 | 10.2 | Аналитик 2 | analyst | middle | 4.6 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0091 | Расширение отчета по выполнению рейсов 091 | Sprint 10 | 5 | M | 10.2 | 10.2 | Разработчик 2 | developer | middle | 5.6 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0092 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 092 | Sprint 10 | 3 | M | 10.2 | 10.5 | Аналитик 2 | analyst | middle | 4.3 | completed | WMS | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0092 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 092 | Sprint 10 | 3 | M | 10.2 | 10.5 | Разработчик 2 | developer | middle | 6.2 | completed | WMS | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0093 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 093 | Sprint 10 | 8 | L | 31.4 | 33.9 | Аналитик 2 | analyst | middle | 8.7 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0093 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 093 | Sprint 10 | 8 | L | 31.4 | 33.9 | Разработчик 2 | developer | middle | 12.9 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0093 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 093 | Sprint 10 | 8 | L | 31.4 | 33.9 | Ведущий разработчик | developer | senior | 8.1 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0093 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 093 | Sprint 10 | 8 | L | 31.4 | 33.9 | Руководитель проекта | pm | middle | 4.2 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0094 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 094 | Sprint 10 | 8 | L | 21.4 | 24.1 | Аналитик 2 | analyst | middle | 7.8 | completed | TMS | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0094 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 094 | Sprint 10 | 8 | L | 21.4 | 24.1 | Разработчик 2 | developer | middle | 11 | completed | TMS | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0094 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 094 | Sprint 10 | 8 | L | 21.4 | 24.1 | Ведущий разработчик | developer | senior | 5.3 | completed | TMS | нет | 2026-03-16 | 2026-03-20
SCRUMS | SCR-0095 | Анализ перегруза по маршруту распределения 095 | Sprint 11 | 3 | M | 14.1 | 15.8 | Аналитик 1 | analyst | junior | 7.7 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0095 | Анализ перегруза по маршруту распределения 095 | Sprint 11 | 3 | M | 14.1 | 15.8 | Разработчик 1 | developer | middle | 8.1 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0096 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 096 | Sprint 11 | 5 | M | 19.7 | 22.3 | Аналитик 2 | analyst | middle | 9.4 | completed | WMS | нет | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0096 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 096 | Sprint 11 | 5 | M | 19.7 | 22.3 | Разработчик 2 | developer | middle | 12.9 | completed | WMS | нет | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0097 | Оптимизация очередности точек доставки 097 | Sprint 11 | 5 | M | 10.4 | 12.9 | Аналитик 2 | analyst | middle | 4.6 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0097 | Оптимизация очередности точек доставки 097 | Sprint 11 | 5 | M | 10.4 | 12.9 | Разработчик 1 | developer | middle | 5.3 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0097 | Оптимизация очередности точек доставки 097 | Sprint 11 | 5 | M | 10.4 | 12.9 | Ведущий разработчик | developer | senior | 3 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0098 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 098 | Sprint 11 | 3 | M | 9.8 | 10.5 | Аналитик 2 | analyst | middle | 3.2 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0098 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 098 | Sprint 11 | 3 | M | 9.8 | 10.5 | Разработчик 1 | developer | middle | 5 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0098 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 098 | Sprint 11 | 3 | M | 9.8 | 10.5 | Ведущий разработчик | developer | senior | 2.3 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0099 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 099 | Sprint 11 | 5 | M | 19.1 | 20 | Аналитик 2 | analyst | middle | 8.1 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0099 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 099 | Sprint 11 | 5 | M | 19.1 | 20 | Разработчик 2 | developer | middle | 11.9 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0100 | Проверка расхождения ETA по рейсу 100 | Sprint 11 | 21 | XL | 68.7 | 79.8 | Аналитик 2 | analyst | middle | 14.5 | completed | Мониторинг перевозок | да | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0100 | Проверка расхождения ETA по рейсу 100 | Sprint 11 | 21 | XL | 68.7 | 79.8 | Разработчик 1 | developer | middle | 23.4 | completed | Мониторинг перевозок | да | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0100 | Проверка расхождения ETA по рейсу 100 | Sprint 11 | 21 | XL | 68.7 | 79.8 | Разработчик 2 | developer | middle | 25.6 | completed | Мониторинг перевозок | да | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0100 | Проверка расхождения ETA по рейсу 100 | Sprint 11 | 21 | XL | 68.7 | 79.8 | Ведущий разработчик | developer | senior | 16.3 | completed | Мониторинг перевозок | да | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0101 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 101 | Sprint 11 | 1 | S | 3.9 | 4.2 | Аналитик 1 | analyst | junior | 2.1 | completed | TMS | да | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0101 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 101 | Sprint 11 | 1 | S | 3.9 | 4.2 | Разработчик 1 | developer | middle | 2.1 | completed | TMS | да | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0102 | Анализ инцидента задержки отгрузки 102 | Sprint 11 | 8 | L | 42.2 | 44.8 | Аналитик 1 | analyst | junior | 10.2 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0102 | Анализ инцидента задержки отгрузки 102 | Sprint 11 | 8 | L | 42.2 | 44.8 | Разработчик 2 | developer | middle | 11.9 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0102 | Анализ инцидента задержки отгрузки 102 | Sprint 11 | 8 | L | 42.2 | 44.8 | Разработчик 1 | developer | middle | 15.7 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0102 | Анализ инцидента задержки отгрузки 102 | Sprint 11 | 8 | L | 42.2 | 44.8 | Ведущий разработчик | developer | senior | 7 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0103 | Согласование окна погрузки на складе 103 | Sprint 11 | 5 | M | 17.1 | 18.8 | Аналитик 2 | analyst | middle | 7.6 | completed | Складская логистика | нет | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0103 | Согласование окна погрузки на складе 103 | Sprint 11 | 5 | M | 17.1 | 18.8 | Разработчик 2 | developer | middle | 8.7 | completed | Складская логистика | нет | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0103 | Согласование окна погрузки на складе 103 | Sprint 11 | 5 | M | 17.1 | 18.8 | Руководитель проекта | pm | middle | 2.5 | completed | Складская логистика | нет | 2026-03-23 | 2026-03-27
SCRUMS | SCR-0104 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 104 | Sprint 12 | 8 | L | 21.4 | 23.7 | Аналитик 1 | analyst | junior | 8.1 | completed | Тарифы перевозчиков | да | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0104 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 104 | Sprint 12 | 8 | L | 21.4 | 23.7 | Разработчик 1 | developer | middle | 10 | completed | Тарифы перевозчиков | да | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0104 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 104 | Sprint 12 | 8 | L | 21.4 | 23.7 | Ведущий разработчик | developer | senior | 5.6 | completed | Тарифы перевозчиков | да | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0105 | Расширение отчета по выполнению рейсов 105 | Sprint 12 | 3 | M | 16.6 | 17.2 | Аналитик 2 | analyst | middle | 7.4 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0105 | Расширение отчета по выполнению рейсов 105 | Sprint 12 | 3 | M | 16.6 | 17.2 | Разработчик 2 | developer | middle | 9.8 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0106 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 106 | Sprint 12 | 13 | L | 31.6 | 32.8 | Аналитик 2 | analyst | middle | 9.3 | completed | WMS | нет | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0106 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 106 | Sprint 12 | 13 | L | 31.6 | 32.8 | Разработчик 2 | developer | middle | 15 | completed | WMS | нет | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0106 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 106 | Sprint 12 | 13 | L | 31.6 | 32.8 | Ведущий разработчик | developer | senior | 8.5 | completed | WMS | нет | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0107 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 107 | Sprint 12 | 5 | M | 13.5 | 13.6 | Аналитик 2 | analyst | middle | 5.2 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0107 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 107 | Sprint 12 | 5 | M | 13.5 | 13.6 | Разработчик 2 | developer | middle | 8.4 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0108 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 108 | Sprint 12 | 5 | M | 14.4 | 14.4 | Аналитик 1 | analyst | junior | 6.2 | completed | TMS | нет | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0108 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 108 | Sprint 12 | 5 | M | 14.4 | 14.4 | Разработчик 1 | developer | middle | 8.2 | completed | TMS | нет | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0109 | Анализ перегруза по маршруту распределения 109 | Sprint 12 | 3 | M | 17.2 | 18.7 | Аналитик 2 | analyst | middle | 8.2 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0109 | Анализ перегруза по маршруту распределения 109 | Sprint 12 | 3 | M | 17.2 | 18.7 | Разработчик 2 | developer | middle | 10.5 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0110 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 110 | Sprint 12 | 1 | S | 7.1 | 6.1 | Аналитик 2 | analyst | middle | 6.1 | completed | WMS | нет | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0111 | Оптимизация очередности точек доставки 111 | Sprint 12 | 2 | S | 8.2 | 9.2 | Аналитик 2 | analyst | middle | 4.1 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0111 | Оптимизация очередности точек доставки 111 | Sprint 12 | 2 | S | 8.2 | 9.2 | Разработчик 1 | developer | middle | 5.1 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0112 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 112 | Sprint 12 | 3 | M | 12.7 | 12.6 | Аналитик 2 | analyst | middle | 6 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0112 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 112 | Sprint 12 | 3 | M | 12.7 | 12.6 | Разработчик 2 | developer | middle | 6.6 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0113 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 113 | Sprint 12 | 5 | M | 14.2 | 15 | Аналитик 2 | analyst | middle | 7.1 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0113 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 113 | Sprint 12 | 5 | M | 14.2 | 15 | Разработчик 2 | developer | middle | 7.9 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0114 | Проверка расхождения ETA по рейсу 114 | Sprint 12 | 5 | M | 9.6 | 10.2 | Аналитик 2 | analyst | middle | 4 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0114 | Проверка расхождения ETA по рейсу 114 | Sprint 12 | 5 | M | 9.6 | 10.2 | Разработчик 2 | developer | middle | 6.2 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0115 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 115 | Sprint 12 | 2 | S | 3.4 | 2.9 | Аналитик 2 | analyst | middle | 1.4 | completed | TMS | нет | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0115 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 115 | Sprint 12 | 2 | S | 3.4 | 2.9 | Разработчик 1 | developer | middle | 1.5 | completed | TMS | нет | 2026-03-30 | 2026-04-03
SCRUMS | SCR-0116 | Анализ инцидента задержки отгрузки 116 | Sprint 13 | 5 | M | 15.9 | 17.5 | Аналитик 1 | analyst | junior | 4.6 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0116 | Анализ инцидента задержки отгрузки 116 | Sprint 13 | 5 | M | 15.9 | 17.5 | Разработчик 1 | developer | middle | 9.1 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0116 | Анализ инцидента задержки отгрузки 116 | Sprint 13 | 5 | M | 15.9 | 17.5 | Ведущий разработчик | developer | senior | 3.8 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0117 | Согласование окна погрузки на складе 117 | Sprint 13 | 1 | S | 5.3 | 5 | Аналитик 2 | analyst | middle | 5 | completed | Складская логистика | нет | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0118 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 118 | Sprint 13 | 8 | L | 21.7 | 23.4 | Аналитик 2 | analyst | middle | 5.2 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0118 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 118 | Sprint 13 | 8 | L | 21.7 | 23.4 | Разработчик 2 | developer | middle | 7.8 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0118 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 118 | Sprint 13 | 8 | L | 21.7 | 23.4 | Разработчик 1 | developer | middle | 6.9 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0118 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 118 | Sprint 13 | 8 | L | 21.7 | 23.4 | Ведущий разработчик | developer | senior | 3.5 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0119 | Расширение отчета по выполнению рейсов 119 | Sprint 13 | 2 | S | 7.8 | 9.2 | Разработчик 1 | developer | middle | 9.2 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0120 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 120 | Sprint 13 | 5 | M | 15.6 | 15.7 | Аналитик 1 | analyst | junior | 6.8 | completed | WMS | да | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0120 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 120 | Sprint 13 | 5 | M | 15.6 | 15.7 | Разработчик 2 | developer | middle | 8.9 | completed | WMS | да | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0121 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 121 | Sprint 13 | 5 | M | 16.7 | 18.5 | Аналитик 2 | analyst | middle | 5.9 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0121 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 121 | Sprint 13 | 5 | M | 16.7 | 18.5 | Разработчик 2 | developer | middle | 8 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0121 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 121 | Sprint 13 | 5 | M | 16.7 | 18.5 | Ведущий разработчик | developer | senior | 4.6 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0122 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 122 | Sprint 13 | 21 | XL | 60.7 | 62.2 | Аналитик 2 | analyst | middle | 15.7 | completed | TMS | нет | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0122 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 122 | Sprint 13 | 21 | XL | 60.7 | 62.2 | Разработчик 1 | developer | middle | 18.1 | completed | TMS | нет | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0122 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 122 | Sprint 13 | 21 | XL | 60.7 | 62.2 | Разработчик 2 | developer | middle | 15.9 | completed | TMS | нет | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0122 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 122 | Sprint 13 | 21 | XL | 60.7 | 62.2 | Ведущий разработчик | developer | senior | 12.5 | completed | TMS | нет | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0123 | Анализ перегруза по маршруту распределения 123 | Sprint 13 | 5 | M | 17.5 | 19.2 | Аналитик 2 | analyst | middle | 6.9 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0123 | Анализ перегруза по маршруту распределения 123 | Sprint 13 | 5 | M | 17.5 | 19.2 | Разработчик 2 | developer | middle | 12.3 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0124 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 124 | Sprint 13 | 5 | M | 14.7 | 15.4 | Аналитик 1 | analyst | junior | 6.8 | completed | WMS | да | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0124 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 124 | Sprint 13 | 5 | M | 14.7 | 15.4 | Разработчик 2 | developer | middle | 8.6 | completed | WMS | да | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0125 | Оптимизация очередности точек доставки 125 | Sprint 13 | 5 | M | 11.3 | 12.2 | Аналитик 2 | analyst | middle | 6.1 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0125 | Оптимизация очередности точек доставки 125 | Sprint 13 | 5 | M | 11.3 | 12.2 | Разработчик 2 | developer | middle | 6.1 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0126 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 126 | Sprint 13 | 3 | M | 13 | 13.2 | Аналитик 1 | analyst | junior | 5.8 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0126 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 126 | Sprint 13 | 3 | M | 13 | 13.2 | Разработчик 2 | developer | middle | 7.4 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-04-06 | 2026-04-10
SCRUMS | SCR-0127 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 127 | Sprint 14 | 3 | M | 12.5 | 12.9 | Аналитик 2 | analyst | middle | 6.7 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0127 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 127 | Sprint 14 | 3 | M | 12.5 | 12.9 | Разработчик 2 | developer | middle | 6.2 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0128 | Проверка расхождения ETA по рейсу 128 | Sprint 14 | 5 | M | 11.1 | 11.1 | Аналитик 1 | analyst | junior | 4.5 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0128 | Проверка расхождения ETA по рейсу 128 | Sprint 14 | 5 | M | 11.1 | 11.1 | Разработчик 2 | developer | middle | 6.6 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0129 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 129 | Sprint 14 | 5 | M | 13.8 | 16 | Аналитик 1 | analyst | junior | 7.7 | completed | TMS | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0129 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 129 | Sprint 14 | 5 | M | 13.8 | 16 | Разработчик 1 | developer | middle | 8.3 | completed | TMS | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0130 | Анализ инцидента задержки отгрузки 130 | Sprint 14 | 5 | M | 17 | 19.5 | Аналитик 2 | analyst | middle | 6.4 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0130 | Анализ инцидента задержки отгрузки 130 | Sprint 14 | 5 | M | 17 | 19.5 | Разработчик 2 | developer | middle | 8.9 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0130 | Анализ инцидента задержки отгрузки 130 | Sprint 14 | 5 | M | 17 | 19.5 | Ведущий разработчик | developer | senior | 4.2 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0131 | Согласование окна погрузки на складе 131 | Sprint 14 | 5 | M | 9.3 | 9.2 | Аналитик 2 | analyst | middle | 4.2 | completed | Складская логистика | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0131 | Согласование окна погрузки на складе 131 | Sprint 14 | 5 | M | 9.3 | 9.2 | Разработчик 1 | developer | middle | 5 | completed | Складская логистика | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0132 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 132 | Sprint 14 | 3 | M | 18.7 | 18.9 | Аналитик 2 | analyst | middle | 9.9 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0132 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 132 | Sprint 14 | 3 | M | 18.7 | 18.9 | Разработчик 2 | developer | middle | 9 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0133 | Расширение отчета по выполнению рейсов 133 | Sprint 14 | 21 | XL | 49.3 | 53.8 | Аналитик 2 | analyst | middle | 11.8 | completed | Аналитика логистики | да | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0133 | Расширение отчета по выполнению рейсов 133 | Sprint 14 | 21 | XL | 49.3 | 53.8 | Разработчик 1 | developer | middle | 15 | completed | Аналитика логистики | да | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0133 | Расширение отчета по выполнению рейсов 133 | Sprint 14 | 21 | XL | 49.3 | 53.8 | Разработчик 2 | developer | middle | 12.3 | completed | Аналитика логистики | да | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0133 | Расширение отчета по выполнению рейсов 133 | Sprint 14 | 21 | XL | 49.3 | 53.8 | Ведущий разработчик | developer | senior | 10.3 | completed | Аналитика логистики | да | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0133 | Расширение отчета по выполнению рейсов 133 | Sprint 14 | 21 | XL | 49.3 | 53.8 | Руководитель проекта | pm | middle | 4.4 | completed | Аналитика логистики | да | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0134 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 134 | Sprint 14 | 5 | M | 10.5 | 12.2 | Аналитик 2 | analyst | middle | 5.9 | completed | WMS | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0134 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 134 | Sprint 14 | 5 | M | 10.5 | 12.2 | Разработчик 2 | developer | middle | 6.3 | completed | WMS | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0135 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 135 | Sprint 14 | 3 | M | 10.4 | 10.4 | Аналитик 2 | analyst | middle | 4.9 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0135 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 135 | Sprint 14 | 3 | M | 10.4 | 10.4 | Разработчик 1 | developer | middle | 5.5 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0136 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 136 | Sprint 14 | 5 | M | 11.1 | 11.1 | Аналитик 1 | analyst | junior | 4.3 | completed | TMS | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0136 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 136 | Sprint 14 | 5 | M | 11.1 | 11.1 | Разработчик 1 | developer | middle | 5.8 | completed | TMS | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0136 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 136 | Sprint 14 | 5 | M | 11.1 | 11.1 | Руководитель проекта | pm | middle | 1 | completed | TMS | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0137 | Анализ перегруза по маршруту распределения 137 | Sprint 14 | 3 | M | 10 | 10.6 | Аналитик 2 | analyst | middle | 3.9 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0137 | Анализ перегруза по маршруту распределения 137 | Sprint 14 | 3 | M | 10 | 10.6 | Разработчик 2 | developer | middle | 3.6 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0137 | Анализ перегруза по маршруту распределения 137 | Sprint 14 | 3 | M | 10 | 10.6 | Ведущий разработчик | developer | senior | 3.1 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0138 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 138 | Sprint 14 | 21 | XL | 62.7 | 75 | Аналитик 2 | analyst | middle | 20.7 | completed | WMS | да | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0138 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 138 | Sprint 14 | 21 | XL | 62.7 | 75 | Разработчик 1 | developer | middle | 23.3 | completed | WMS | да | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0138 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 138 | Sprint 14 | 21 | XL | 62.7 | 75 | Разработчик 2 | developer | middle | 18.3 | completed | WMS | да | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0138 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 138 | Sprint 14 | 21 | XL | 62.7 | 75 | Ведущий разработчик | developer | senior | 12.7 | completed | WMS | да | 2026-04-13 | 2026-04-17
SCRUMS | SCR-0139 | Оптимизация очередности точек доставки 139 | Sprint 15 | 5 | M | 17.4 | 18.4 | Аналитик 1 | analyst | junior | 7.6 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0139 | Оптимизация очередности точек доставки 139 | Sprint 15 | 5 | M | 17.4 | 18.4 | Разработчик 2 | developer | middle | 10.8 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0140 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 140 | Sprint 15 | 5 | M | 16.8 | 17 | Аналитик 2 | analyst | middle | 6.2 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0140 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 140 | Sprint 15 | 5 | M | 16.8 | 17 | Разработчик 1 | developer | middle | 10.8 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0141 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 141 | Sprint 15 | 3 | M | 17 | 18.7 | Аналитик 2 | analyst | middle | 8.3 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0141 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 141 | Sprint 15 | 3 | M | 17 | 18.7 | Разработчик 2 | developer | middle | 10.4 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0142 | Проверка расхождения ETA по рейсу 142 | Sprint 15 | 5 | M | 10.2 | 11.5 | Аналитик 1 | analyst | junior | 5.3 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0142 | Проверка расхождения ETA по рейсу 142 | Sprint 15 | 5 | M | 10.2 | 11.5 | Разработчик 2 | developer | middle | 6.2 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0143 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 143 | Sprint 15 | 3 | M | 10.3 | 11.4 | Аналитик 1 | analyst | junior | 3.4 | completed | TMS | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0143 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 143 | Sprint 15 | 3 | M | 10.3 | 11.4 | Разработчик 1 | developer | middle | 6.2 | completed | TMS | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0143 | Доработка правила распределения заявок перевозчикам 143 | Sprint 15 | 3 | M | 10.3 | 11.4 | Руководитель проекта | pm | middle | 1.8 | completed | TMS | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0144 | Анализ инцидента задержки отгрузки 144 | Sprint 15 | 5 | M | 14.8 | 15.1 | Аналитик 2 | analyst | middle | 8.6 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0144 | Анализ инцидента задержки отгрузки 144 | Sprint 15 | 5 | M | 14.8 | 15.1 | Разработчик 2 | developer | middle | 6.5 | completed | Инцидент доставки | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0145 | Согласование окна погрузки на складе 145 | Sprint 15 | 5 | M | 12 | 12 | Аналитик 2 | analyst | middle | 4.4 | completed | Складская логистика | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0145 | Согласование окна погрузки на складе 145 | Sprint 15 | 5 | M | 12 | 12 | Разработчик 2 | developer | middle | 4.7 | completed | Складская логистика | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0145 | Согласование окна погрузки на складе 145 | Sprint 15 | 5 | M | 12 | 12 | Ведущий разработчик | developer | senior | 2.9 | completed | Складская логистика | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0146 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 146 | Sprint 15 | 1 | S | 7.8 | 7.7 | Аналитик 1 | analyst | junior | 3.9 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0146 | Уточнение тарифа для мультимодальной перевозки 146 | Sprint 15 | 1 | S | 7.8 | 7.7 | Разработчик 1 | developer | middle | 3.8 | completed | Тарифы перевозчиков | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0147 | Расширение отчета по выполнению рейсов 147 | Sprint 15 | 13 | L | 28.1 | 32.1 | Аналитик 1 | analyst | junior | 12.1 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0147 | Расширение отчета по выполнению рейсов 147 | Sprint 15 | 13 | L | 28.1 | 32.1 | Разработчик 1 | developer | middle | 10.4 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0147 | Расширение отчета по выполнению рейсов 147 | Sprint 15 | 13 | L | 28.1 | 32.1 | Ведущий разработчик | developer | senior | 9.6 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0148 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 148 | Sprint 15 | 8 | L | 35.4 | 40.2 | Аналитик 2 | analyst | middle | 9.3 | completed | WMS | да | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0148 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 148 | Sprint 15 | 8 | L | 35.4 | 40.2 | Разработчик 1 | developer | middle | 17.4 | completed | WMS | да | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0148 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 148 | Sprint 15 | 8 | L | 35.4 | 40.2 | Ведущий разработчик | developer | senior | 10.2 | completed | WMS | да | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0148 | Проверка корректности статусов отгрузки в WMS 148 | Sprint 15 | 8 | L | 35.4 | 40.2 | Руководитель проекта | pm | middle | 3.3 | completed | WMS | да | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0149 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 149 | Sprint 15 | 8 | L | 37.4 | 40.1 | Аналитик 2 | analyst | middle | 12.9 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0149 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 149 | Sprint 15 | 8 | L | 37.4 | 40.1 | Разработчик 1 | developer | middle | 15.4 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0149 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 149 | Sprint 15 | 8 | L | 37.4 | 40.1 | Ведущий разработчик | developer | senior | 8.8 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0149 | Настройка уведомлений о риске срыва доставки 149 | Sprint 15 | 8 | L | 37.4 | 40.1 | Руководитель проекта | pm | middle | 3 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-04-20 | 2026-04-24
SCRUMS | SCR-0150 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 150 | Sprint 16 | 13 | L | 22.1 | 23.9 | Аналитик 2 | analyst | middle | 7.7 | completed | TMS | да | 2026-04-27 | 2026-04-30
SCRUMS | SCR-0150 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 150 | Sprint 16 | 13 | L | 22.1 | 23.9 | Разработчик 1 | developer | middle | 8.9 | completed | TMS | да | 2026-04-27 | 2026-04-30
SCRUMS | SCR-0150 | Доработка сценария возврата транспортной заявки 150 | Sprint 16 | 13 | L | 22.1 | 23.9 | Ведущий разработчик | developer | senior | 7.3 | completed | TMS | да | 2026-04-27 | 2026-04-30
SCRUMS | SCR-0151 | Анализ перегруза по маршруту распределения 151 | Sprint 16 | 13 | L | 20.1 | 20.5 | Аналитик 1 | analyst | junior | 6.7 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-04-27 | 2026-04-30
SCRUMS | SCR-0151 | Анализ перегруза по маршруту распределения 151 | Sprint 16 | 13 | L | 20.1 | 20.5 | Разработчик 1 | developer | middle | 7.7 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-04-27 | 2026-04-30
SCRUMS | SCR-0151 | Анализ перегруза по маршруту распределения 151 | Sprint 16 | 13 | L | 20.1 | 20.5 | Ведущий разработчик | developer | senior | 6.1 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-04-27 | 2026-04-30
SCRUMS | SCR-0152 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 152 | Sprint 16 | 1 | S | 7 | 6.3 | Аналитик 1 | analyst | junior | 2.8 | completed | WMS | нет | 2026-04-27 | 2026-04-30
SCRUMS | SCR-0152 | Исправление ошибки синхронизации складских остатков 152 | Sprint 16 | 1 | S | 7 | 6.3 | Разработчик 1 | developer | middle | 3.5 | completed | WMS | нет | 2026-04-27 | 2026-04-30
SCRUMS | SCR-0153 | Оптимизация очередности точек доставки 153 | Sprint 16 | 5 | M | 12.8 | 13.5 | Аналитик 2 | analyst | middle | 6.4 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-04-27 | 2026-04-30
SCRUMS | SCR-0153 | Оптимизация очередности точек доставки 153 | Sprint 16 | 5 | M | 12.8 | 13.5 | Разработчик 2 | developer | middle | 7.1 | completed | Маршрутизация | нет | 2026-04-27 | 2026-04-30
SCRUMS | SCR-0154 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 154 | Sprint 16 | 21 | XL | 48 | 52.4 | Аналитик 2 | analyst | middle | 13.3 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-04-27 | 2026-04-30
SCRUMS | SCR-0154 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 154 | Sprint 16 | 21 | XL | 48 | 52.4 | Разработчик 1 | developer | middle | 15.7 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-04-27 | 2026-04-30
SCRUMS | SCR-0154 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 154 | Sprint 16 | 21 | XL | 48 | 52.4 | Разработчик 2 | developer | middle | 14.6 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-04-27 | 2026-04-30
SCRUMS | SCR-0154 | Подготовка сверки план-факт по транспортным рейсам 154 | Sprint 16 | 21 | XL | 48 | 52.4 | Ведущий разработчик | developer | senior | 8.8 | completed | Аналитика логистики | нет | 2026-04-27 | 2026-04-30
SCRUMS | SCR-0155 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 155 | Sprint 16 | 8 | L | 29.4 | 32.7 | Аналитик 2 | analyst | middle | 7 | completed | Маршрутизация | да | 2026-04-27 | 2026-04-30
SCRUMS | SCR-0155 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 155 | Sprint 16 | 8 | L | 29.4 | 32.7 | Разработчик 2 | developer | middle | 10 | completed | Маршрутизация | да | 2026-04-27 | 2026-04-30
SCRUMS | SCR-0155 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 155 | Sprint 16 | 8 | L | 29.4 | 32.7 | Разработчик 1 | developer | middle | 9.7 | completed | Маршрутизация | да | 2026-04-27 | 2026-04-30
SCRUMS | SCR-0155 | Настройка маршрута доставки по региональному плечу 155 | Sprint 16 | 8 | L | 29.4 | 32.7 | Ведущий разработчик | developer | senior | 6 | completed | Маршрутизация | да | 2026-04-27 | 2026-04-30
SCRUMS | SCR-0156 | Проверка расхождения ETA по рейсу 156 | Sprint 16 | 3 | M | 9.8 | 10.2 | Аналитик 2 | analyst | middle | 4.7 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-04-27 | 2026-04-30
SCRUMS | SCR-0156 | Проверка расхождения ETA по рейсу 156 | Sprint 16 | 3 | M | 9.8 | 10.2 | Разработчик 2 | developer | middle | 5.5 | completed | Мониторинг перевозок | нет | 2026-04-27 | 2026-04-30

## Команда
participant_name | participant_role | qualification | alpha | planned_capacity_hours | active | comment
Аналитик 1 | analyst | junior | 0.6 | 40 | да | Младший аналитик: первичная классификация обращений и типовые консультации
Аналитик 2 | analyst | middle | 1 | 40 | да | Основной аналитик: уточнение требований и сопровождение доработок
Разработчик 1 | developer | middle | 1 | 40 | да | Основной разработчик
Разработчик 2 | developer | middle | 1 | 40 | да | Основной разработчик
Ведущий разработчик | developer | senior | 1.4 | 40 | да | Ведущий разработчик: сложные дефекты и архитектурные изменения
Руководитель проекта | pm | middle | 1 | 40 | да | Руководитель проекта: приоритизация, согласования и контроль рисков

## Спринты
sprint | sprint_start | sprint_end | tasks_count | planned_story_points | done_story_points | planned_hours | actual_hours | sprint_status | notes
Sprint 01 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 8 | 77 | 43 | 218.1 | 233.2 | Завершен | 5 раб. дн.; емкость команды 240 ч
Sprint 02 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 9 | 74 | 71 | 207 | 226.7 | Завершен | 5 раб. дн.; емкость команды 240 ч
Sprint 03 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 12 | 55 | 52 | 192 | 205.7 | Завершен | 5 раб. дн.; емкость команды 240 ч
Sprint 04 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 9 | 79 | 79 | 200.8 | 221.8 | Завершен | 5 раб. дн.; емкость команды 240 ч
Sprint 05 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 8 | 61 | 58 | 205.6 | 221.1 | Завершен | 5 раб. дн.; емкость команды 240 ч
Sprint 06 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 11 | 76 | 76 | 209.8 | 221.5 | Завершен | 5 раб. дн.; емкость команды 240 ч
Sprint 07 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 9 | 56 | 40 | 156.6 | 169 | Завершен | 4 раб. дн.; емкость команды 192 ч; праздничная неделя
Sprint 08 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 7 | 56 | 56 | 195.1 | 210.3 | Завершен | 5 раб. дн.; емкость команды 240 ч
Sprint 09 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 10 | 43 | 38 | 161.5 | 172.6 | Завершен | 4 раб. дн.; емкость команды 192 ч; праздничная неделя
Sprint 10 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 11 | 69 | 61 | 200.5 | 217.7 | Завершен | 5 раб. дн.; емкость команды 240 ч
Sprint 11 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 9 | 56 | 30 | 205 | 229.1 | Завершен | 5 раб. дн.; емкость команды 240 ч
Sprint 12 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 12 | 55 | 55 | 169.9 | 176.4 | Завершен | 5 раб. дн.; емкость команды 240 ч
Sprint 13 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 11 | 65 | 57 | 200.2 | 211.5 | Завершен | 5 раб. дн.; емкость команды 240 ч
Sprint 14 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 12 | 84 | 50 | 236.4 | 260.7 | Завершен | 5 раб. дн.; емкость команды 240 ч
Sprint 15 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 11 | 61 | 45 | 207.2 | 224.2 | Завершен | 5 раб. дн.; емкость команды 240 ч
Sprint 16 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 7 | 64 | 30 | 149.2 | 159.5 | Завершен | 4 раб. дн.; емкость команды 186 ч; короткий спринт до 30.04

## Описание
Поле | Значение
Период выборки | 12.01.2026-30.04.2026
Направление команды | Транспортная логистика: маршруты, отгрузки, склады, ETA(ожидаемое время пребытия), TMS/WMS, инциденты доставки, согласование рейсов.
Спринты | 16 спринтов: 15 полных недельных и Sprint 16 за 27.04.2026-30.04.2026.
Рабочий календарь | Пятидневная неделя РФ; исключены выходные, 23.02.2026 и 09.03.2026; 30.04.2026 учтен как сокращенный предпраздничный день.
Участников команды | 6
Уникальных заявок | 156
Строк участия специалистов | 410
Story Points | 1031
Плановые трудозатраты, ч | 3114.9
Фактические трудозатраты, ч | 3361
Отклонение, ч | 246.1
Отклонение, % | 7.9
Агрегированный EI | 0.927
Средний риск превышения | 0.568
Скорректированный R2 | 0.713